УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Кленовская средняя школа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н.Дробинина/

Приказ № 135-о от «25»09. 2017г.

План реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название мероприятия | Участники | Ответственные | Сроки реализации |
| 1 этап (организационный) | | | | |
| 1. | Ознакомление педагогов с приказом о реализации краевого проекта «Читаем вместе» | Воспитатели | Заведующий | сентябрь, 2017 г |
| 2. | Создание вкладки на сайте ДОУ для информирования населения о ходе реализации проекта | Воспитатели,  родители,  общественность | Воспитатели | сентябрь, 2017 |
| 3. | Изучение методической литературы по тематике проекта | Воспитатели | Воспитатели | сентябрь, 2017 г |
| 4. | Разработка плана реализации Проекта | Воспитатели | Заведующий,  воспитатель | сентябрь, 2017 г |
| 5. | Общее родительское собрание-знакомство с проектом «Читаем вместе». Вводный мониторинг (анкетирование родителей) | Воспитатели, \родители | Воспитатели | октябрь, 2017 г |
| 6. | Подготовка РППС в группах и помещениях ДОУ для реализации проекта | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | По мере необходимости |
| 2 этап (внедренческий) | | | | |
| 1. | Обновление РППС в группах в соответствии с мероприятиями проекта | Педагоги, дети, родители | Воспитатели | По мере необходимости |
| 2. | Оформление уголка о реализации проекта «Читаем вместе» | Родители | Воспитатели | Октябрь, 2017 г |
| 3. | Беседы с детьми: «Какие бывают книги?», «Создатели книг» (писатели, художники, печатники) | Воспитатели | Воспитатели | октябрь, 2017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация мобильной библиотеки «Читаем книгу – познаем мир» | Воспитатели, дети, родители, | Воспитатели | октябрь, 2017 г. |
| 5. | Оформление папки передвижки «Как читать с детьми книгу?» | Родители | Воспитатели | октябрь, 2017 г. |
| 6. | «Мама почитай-ка»  1.Знакомство с творчеством Е. Пермяка, его произведениями.  2.Викторина по произведениям Е.Пермяка.  3. Составление каталога книг Е.Пермяка для родителей. | Родители,  воспитатели, дети | Воспитатели | октябрь, 2017 г. |
| 7. | «Папа почитай-ка»   1. Знакомство с творчеством С.Я.Маршака, его произведениями. 2. Составление каталога книг С.Я.Маршака для родителей 3. Акция «Оnline –Чтение (Урок вежливости от С.Я.Маршака) | Воспитатели,  родители, дети | Воспитатели | ноябрь, 2017 г. |
| 8. | Традиция «В гостях у книжки» (экскурсия в школьную библиотеку)  Продвижение новых и забытых детских книг. | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели, библиотекарь | Ежемесячно |
| 9. | Традиция группы «Книга напрокат» | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | Постоянно |
| 10. | Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | 20 ноября 2017 г. |
| 11. | Конкурс стихов пермских поэтов | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | Декабрь, 2017 г. |
| 12. | Книжные выставки «Книжный парад для дошколят» | Воспитатели, дети | Воспитатели | К юбилеям детских писателей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Промежуточный мониторинг | Родители, дети | Воспитатели | декабрь, 2017 г. |
| 14. | «Читаем Пермскую книгу»   1. Знакомство с творчеством Л.И.Кузмина 2. Флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90-летию Пермского писателя. | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | январь, 2018 г. |
| 15. | «Добрый дедушка Корней»   1. Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 2. Театральная постановка «Муха-Цокотуха» 3. Раскрашивание раскрасок по произведениям К.И.Чуковского. 4. Составление каталога книг К.И.Чуковского для родителей. | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | февраль, 2018 г. |
| 16. | Литературная гостиная «Сказки, любимые с детства», посвященная всемирному дню чтения вслух | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | март, 2018 г. |
| 17. | Изготовление Книжки-малышки по природе Пермского края | Родители, дети | Воспитатели | март, 2018 г. |
| 18. | «Эти добрые сказки»  1.Знакомство с творчеством Ш.Перро  2. Лепка героев произведений Ш.Перро  3. Досуг «Книги – лучшие друзья» | Родители,  Воспитатели, дети | Воспитатели | апрель,, 2018г. |
| 19. | Акция «От Пушкина до Пушкина» (Пушкинский день – день русского языка):   1. Конкурс рисунков «В мире пушкинских сказок» 2. Викторина по произведениям А.С.Пушкина.   Рассказ о профессии Библиотекарь, о правилах поведения в библиотеке.(общероссийский день библиотек) | Воспитатели, дети, родители | Воспитатели | май, 2018 г. |
| 20. | Рассказ о профессии «Библиотекарь», о правилах поведения в библиотеке (Общероссийский день библиотек) | Дети, родители | Библиотекарь | Май, 2018 г. |
| 21. | Обобщение опыта семейного воспитания по приобщению детей к художественной литературе | Родители | Старший  воспитатель | Май, 2018 г. |
| 28. | Праздник «Дом, в котором я живу» | Педагоги, дети, родители | Заведующий  Старший | Май, 2018 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Обобщение опыта семейного воспитания по приобщению детей к художественной литературе | Родители. | Воспитатели | Май, 2018 г. |
| 22. | Чтение художественной литературы, игры драматизации, сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность | Педагоги, дети, родители | Воспитатели | По плану воспитателя |
| 3 этап (рефлексивный) | | | | |
| 1. | Формирование пакета документов по реализации проекта | Заведующий,  воспитатели | Воспитатели | Июнь, 2018 г. |
| 2. | Итоговый мониторинг (анкетирование) | Воспитатели, родители, дети | Воспитатели | Июнь, 2018 г. |